## 工作表1
任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 状态 | 优先级 | 预估工时 | 描述 | 所属项目 | 订阅人 | 严重程度 | 截止时间 | 开始时间 | 关键节点 | 父任务 | 风险评估 | Blocked By
| 测试管理系统 | 黄飏鲲 | Open | Unbreak Now! | [5 empty] | 2016-09-26 17:00 | 2016-09-19 09:00 |  |  | 普通
| 用户 |  | Open | Unbreak Now! | [5 empty] | 2016-09-22 17:00 | 2016-09-19 11:00 |  |  | 低
| 注册 |  | Open | Unbreak Now!
| 分组 |  | Open | Unbreak Now!
| 用户组 |  | Open | Unbreak Now!
| 菜单配置 |  | Open | Unbreak Now!
| 用例管理 |  | Open | Unbreak Now! | [5 empty] | 2016-09-20 17:00 | 2016-09-19 15:00 |  |  | 低
| 测试用例展示和检索 |  | Open | Unbreak Now!
| excel导入测试用例 |  | Open | Unbreak Now!
| 导入函数 |  | Open | Unbreak Now!
| 导入接口 |  | Open | Unbreak Now!
| 导入界面 |  | Open | Unbreak Now!
| 新建测试用例 |  | Open | Unbreak Now!
| 编辑测试用例 |  | Open | Unbreak Now!
| 查看测试用例编辑历史 |  | Open | Unbreak Now!
| 审核测试用例 |  | Open | Unbreak Now!
| 分类管理 |  | Open | Unbreak Now! | [5 empty] | 2016-09-22 17:00 | 2016-09-21 11:00 |  |  | 低
| 展示分类 |  | Open | Unbreak Now!
| excel导入分类 |  | Open | Unbreak Now!
| 导入函数 |  | Resolved | Unbreak Now!
| 导入api |  | Resolved | Unbreak Now! |  | = 实现方式 用最简单的表单提交实现, 后面再考虑增加身份验证的方法
| 导入界面 |  | Open | Unbreak Now!
| 指定所属父节点 |  | Open | Unbreak Now!
| 指定所属测试对象 |  | Open | Unbreak Now!
| 事务登记 |  | Open | Unbreak Now!
| api |  | Open | Unbreak Now!
任务名称: 获取子分类; 状态: Blocked; 优先级: Unbreak Now! | 61
| 测试角色管理 |  | Open | Unbreak Now!
| 测试计划管理 |  | Open | Unbreak Now! | [5 empty] | 2016-09-23 17:00 | 2016-09-21 11:00 |  |  | 高
| 查询和展示 |  | Open | Unbreak Now!
| 新建 |  | Open | Unbreak Now!
| 编辑 |  | Open | Unbreak Now!
| 执行 |  | Open | Unbreak Now!
| 测试对象管理 |  | Open | Unbreak Now!
| 列表展示 |  | Open | Unbreak Now!
| 列表 |  | Resolved | Unbreak Now!
| 定制表头 |  | Resolved | Unbreak Now!
| 定制标题 |  | Open | Unbreak Now!
| 定制表注脚 |  | Open | Unbreak Now!
| 操作栏 |  | Open | Unbreak Now!
| 接口 |  | Open | Unbreak Now!
| 新建测试对象 |  | Open | Unbreak Now!
| 接口 |  | Resolved | Unbreak Now!
| 页面 |  | Open | Unbreak Now!
| 事务登记 |  | Open | Unbreak Now!
| 添加顶层测试分类 |  | Open | Unbreak Now!
| 页面 |  | Open | Unbreak Now!
| 孤立顶层分类展示页面 |  | Open | Unbreak Now!
| 接口 |  | Open | Unbreak Now!
| 为测试对象添加顶层分类 |  | Resolved | Unbreak Now!
| 获取孤立的顶层分类 |  | Resolved | Unbreak Now! |  | = restful风格的api
| 测试对象详情管理 |  | Open | Unbreak Now!
| 测试用例展示 |  | Open | Unbreak Now!
| 页面 |  | Open | Unbreak Now!
任务名称: 展示用例分类; 状态: Blocked; 优先级: Unbreak Now! | 28
| 接口 |  | Open | Unbreak Now!
| 版本管理 |  | Open | Unbreak Now! | [5 empty] | 2016-09-21 11:00 | 2016-09-20 09:00 |  |  | 普通
| 分支管理 |  | Open | Unbreak Now! | [5 empty] | 2016-09-23 17:00 | 2016-09-21 11:00 |  |  | 普通
| 事务管理 |  | Open | Unbreak Now! | [5 empty] | 2016-09-23 17:00 | 2016-09-21 11:00 |  |  | 普通
| restful uri 处理框架 |  | Open | Unbreak Now! | [5 empty] | 2016-09-23 17:00 | 2016-09-21 11:00 |  |  | 普通
| 实现 |  | Resolved | Unbreak Now! | [5 empty] | 2016-09-23 17:00 | 2016-09-21 11:00 |  |  | 较高
| 应用 |  | Start | Unbreak Now! | [5 empty] | 2016-09-26 17:00 | 2016-09-26 09:00 |  |  | 无风险
|  |  | Open | Unbreak Now! | [5 empty] | 2016-09-23 17:00 | 2016-09-23 09:00 |  |  | 低
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
|  |  | Open | Unbreak Now!
Note on A1: 黄飏鲲: 此处留空, 如果不为空则不会作为新任务创建
Note on C1: 黄飏鲲: 负责人真名
Note on F1: 黄飏鲲: 单位为小时
Note on G1: 黄飏鲲: 任务描述, remarkup 格式. 注意:第一个字符不能是等号, 否则 excel 会当成公式处理
Note on H1: 黄飏鲲: 逗号分隔的项目列表, 项目列表见工作表2
Note on I1: 黄飏鲲: 暂不支持
Note on J1: 黄飏鲲: 暂不支持
Note on K1: 黄飏鲲: 格式为 YYYY-MM-DD HH:mm 比如: 2016-09-18 17:30
Note on L1: 黄飏鲲: 格式同左
Note on M1: 黄飏鲲: 暂不支持
Note on N1: 黄飏鲲: 目前只支持单个父任务, 格式为 Txxx

## 工作表2
statuses | priorities | tags | risk-assesment
Open | Needs Triage | Bugs | 无风险
Start | Unbreak Now! | 满意云 | 低
Read For Verify | High | 满意云-10-医患关系管理系统 | 普通
Resolved | Normal | 满意云-20-满意云APP | 高
Paused | Low | 满意云-30-智慧采集（微信版） | 待评估
Canceled | Wishlist | 满意云-40-智慧采集（自助机版） | 较高
Blocked |  | 满意云-50-智慧采集（现场调查版） | 极高
满意云-60-图表接口服务
满意云-70-坐席云
满意云-98-实施运营管理
满意云-99-推广和技术支持
满意云鼓楼版本
满意云通用版本V2
系统和流程
文档和规范
统计自动化
研发管理系统和流程
Phabricator Maintain
Best Components
Best Browser Components
Best Tools
Best iOS Components
Best Android Components
Best Java Components
Team Building
老项目维护
Study & Research
五星TSK
TSK服务端
TSK客户端
巡店App
第一阶段
第二阶段
第三阶段